## Resumen
Mantenimiento preventivo semestral — flota Sunny
Cronograma para 48 casas (excluye Piloto Promigas y Piloto HUAWEI) · datos de Metrum al 15-oct-2026
Casas en alcance |  |  | 48
Vencidas hoy (sin mantenimiento a tiempo) |  |  | 4
Vencen en ≤ 30 días |  |  | 24
Al día |  |  | 20
Primera visita programada |  |  | 2026-10-19
Última visita del primer ciclo |  |  | 2027-03-15
Campañas del primer ciclo
Cuadrilla | Campaña | Inicio | Fin | Casas | Conjuntos | Casas incluidas
Cali | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 24 | Condominio Los Abedules; Llanos De Pance; Reservas De Pance | 2, 10, 11, 12, 15, 18, 23, 29, 30, 35, 42, 48, 56, 57, 63, 70, 73, 74, 76, 77, 99, 104, 108, 111
Cali | 2 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 2 | Pance Campestre; Porton De La Rivera | 18PR, 48PC
Costa | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 5 | Prado Verde Primavera; Terra By Kaia | 18Ap, 23p, 24, 93p, 102p
Costa | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 6 | Prado Verde Primavera; Terra By Kaia | 55p, 155, 287, 382p, 435p, 446p
Costa | 3 | 2027-02-02 | 2027-02-04 | 6 | Castellana Real; Condominio Terranova; Prado Verde Primavera | 10p, 15p, 60p, 78T, 86p, 121 CR
Costa | 4 | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 5 | Gerona Club House; Prado Verde Primavera | 9G, 412p, 415p, 425p, 447p
Casas a vigilar en campo (según telemetría de Metrum)
• | Vencidas desde antes de esta fecha: Casa 12 (Los Abedules), Casa 73 (Llanos de Pance), Casa 102p y Casa 23p (Prado Verde) — van en la primera semana.
• | Casa 382p (Prado Verde): el inversor dejó de reportar el 10-oct; verificar comunicación antes de la visita.
• | Generación media baja en últimos 60 días: Casa 111 (2,3 kWh/día), Casa 93p (1,9) y Casa 55p (1,5) — revisar sombreado, limitación de exportación o falla.
• | Equipo reemplazado recientemente: Casa 23p, 48PC, 55p y 121 CR — confirmar si reinician el ciclo.
Antes de ejecutar, confirme los pendientes de la hoja 'Supuestos' (día exacto del mantenimiento de abril en Reservas de Pance, fechas oficiales de energización y capacidad de las cuadrillas).

## Cronograma
Cronograma de mantenimiento preventivo semestral — Sunny
48 casas · excluye Piloto Promigas y Piloto HUAWEI · ciclo cada 6 meses desde el último mantenimiento (o desde la energización si nunca se ha hecho)
Azul = dato editable · Amarillo = por confirmar · Negro = fórmula. Al ejecutar un mantenimiento: escriba la fecha en 'Último mantenimiento' y la siguiente visita en 'Visita programada'.
Nº | Región | Conjunto / zona | Ciudad | Casa | Inversor | Fecha de energización | Fuente de la energización | Inicio de generación | Nota sobre el inicio de generación | Último mantenimiento realizado | Base del ciclo | Vence (+6 meses) | Visita programada | Holgura vs. vencimiento (días) | Estado | Visita +6 meses | Visita +12 meses | Visita +18 meses | Observaciones
1 | Cali | Condominio Los Abedules | Cali | Casa 12 | Livoltek HP3-15KL2 · 15 kW | 2026-02-25 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 2,61 MWh |  | 2026-02-25 | 2026-08-25 | 2026-10-19 | 55 | Vencido | 2027-04-19 | 2027-10-19 | 2028-04-19
2 | Cali | Llanos De Pance | Cali | Casa 73 | Livoltek HP3-15KL2 · 15 kW | 2025-12-13 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Ago-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 1,76 MWh |  | 2025-12-13 | 2026-06-13 | 2026-10-19 | 128 | Vencido | 2027-04-19 | 2027-10-19 | 2028-04-19
3 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 2 | Deye SUN-15K-SG01HP3 HV trifásico · 15 kW | 2025-10-30 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 4,83 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 4 | En ventana | 2027-04-19 | 2027-10-19 | 2028-04-19 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
4 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 10 | Deye SUN-15K-SG01HP3 HV trifásico · 15 kW | 2025-11-07 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 0,86 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 4 | En ventana | 2027-04-19 | 2027-10-19 | 2028-04-19 | 2º inversor registrado en Metrum sin telemetría (posible duplicado/retirado); no se considera; Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
5 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 18Ap | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2026-05-15 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 0,40 MWh |  | 2026-05-15 | 2026-11-15 | 2026-10-19 | -27 | Al día | 2027-04-19 | 2027-10-19 | 2028-04-19
6 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 23p | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-12-11 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 0,87 MWh |  | 2025-12-11 | 2026-06-11 | 2026-10-19 | 130 | Vencido | 2027-04-19 | 2027-10-19 | 2028-04-19 | Inversor reemplazado (equipo anterior sin datos desde 2026-08-05)
7 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 93p | Deye SUN-15K-SG01HP3 · 15 kW | 2026-05-14 | Alta en Metrum (estimada) | 2026-06-01 | ≈ 01-jun-2026 (odómetro casi en cero al inicio de la telemetría) |  | 2026-05-14 | 2026-11-14 | 2026-10-19 | -26 | En ventana | 2027-04-19 | 2027-10-19 | 2028-04-19 | Energizada 14-May pero empezó a generar 01-Jun (18 d después); Generación media baja (1.9 kWh/día, últimos 60 d): revisar en la visita
8 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 102p | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-11-19 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 1,04 MWh |  | 2025-11-19 | 2026-05-19 | 2026-10-19 | 153 | Vencido | 2027-04-19 | 2027-10-19 | 2028-04-19
9 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 11 | Livoltek HP3-15KL2 · 15 kW | 2025-11-28 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 1,81 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 5 | En ventana | 2027-04-20 | 2027-10-20 | 2028-04-20 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
10 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 15 | Livoltek HP3-15KL2 · 15 kW | 2026-02-11 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 3,00 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 5 | En ventana | 2027-04-20 | 2027-10-20 | 2028-04-20 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
11 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 18 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-12-18 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 1,56 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 5 | En ventana | 2027-04-20 | 2027-10-20 | 2028-04-20 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
12 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 23 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-11-28 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 3,14 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 5 | En ventana | 2027-04-20 | 2027-10-20 | 2028-04-20 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
13 | Costa - Atlántico | Terra By Kaia | Barranquilla | Casa 24 | Livoltek HP3-15KL2 · 15 kW | 2026-04-28 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 1,06 MWh |  | 2026-04-28 | 2026-10-28 | 2026-10-20 | -8 | En ventana | 2027-04-20 | 2027-10-20 | 2028-04-20
14 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 29 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-12-19 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 2,41 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 6 | En ventana | 2027-04-21 | 2027-10-21 | 2028-04-21 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
15 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 30 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-11-05 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 2,75 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 6 | En ventana | 2027-04-21 | 2027-10-21 | 2028-04-21 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
16 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 35 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2026-02-10 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 1,34 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 6 | En ventana | 2027-04-21 | 2027-10-21 | 2028-04-21 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
17 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 42 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-11-05 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 2,53 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 6 | En ventana | 2027-04-21 | 2027-10-21 | 2028-04-21 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
18 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 48 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-12-24 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 1,41 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 7 | En ventana | 2027-04-22 | 2027-10-22 | 2028-04-24 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
19 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 56 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-10-30 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 3,09 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 7 | En ventana | 2027-04-22 | 2027-10-22 | 2028-04-24 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
20 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 57 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-12-19 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 1,99 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 7 | En ventana | 2027-04-22 | 2027-10-22 | 2028-04-24 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
21 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 63 | Deye LV trifásico · 6 kW | 2026-03-02 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 2,07 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 7 | En ventana | 2027-04-22 | 2027-10-22 | 2028-04-24 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
22 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 70 | Deye HV trifásico · 15 kW | 2025-12-11 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 1,94 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 8 | En ventana | 2027-04-23 | 2027-10-25 | 2028-04-25 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
23 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 74 | Deye SUN-15K-SG01HP3 · 15 kW | 2025-12-13 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 0,47 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 8 | En ventana | 2027-04-23 | 2027-10-25 | 2028-04-25 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
24 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 76 | Livoltek HP3-15KL2 · 15 kW | 2025-11-19 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 3,13 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 8 | En ventana | 2027-04-23 | 2027-10-25 | 2028-04-25 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
25 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 77 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-11-05 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 2,71 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 8 | En ventana | 2027-04-23 | 2027-10-25 | 2028-04-25 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
26 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 99 | Deye HV trifásico · 15 kW | 2025-12-24 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 1,48 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-26 | 11 | En ventana | 2027-04-26 | 2027-10-26 | 2028-04-26 | 2º inversor registrado en Metrum sin telemetría (posible duplicado/retirado); no se considera; Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
27 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 104 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-10-30 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 2,75 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-26 | 11 | En ventana | 2027-04-26 | 2027-10-26 | 2028-04-26 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
28 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 108 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2025-12-19 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 1,87 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-26 | 11 | En ventana | 2027-04-26 | 2027-10-26 | 2028-04-26 | Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
29 | Cali | Reservas De Pance | Cali | Casa 111 | Deye SUN-15K-SG01HP3 HV trifásico · 15 kW | 2025-12-11 | Alta en Metrum (estimada) | Anterior al 01-Jun-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 0,41 MWh | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2026-10-26 | 11 | En ventana | 2027-04-26 | 2027-10-26 | 2028-04-26 | Generación media baja (2.3 kWh/día, últimos 60 d): revisar en la visita; Mantenimiento realizado en abril-2026 (día exacto por confirmar)
30 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 55p | Deye HP3-15KL2 · 15 kW | 2026-06-02 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-02 | 2026-12-02 | 2026-12-07 | 5 | Al día | 2027-06-08 | 2027-12-09 | 2028-06-09 | Inversor reemplazado (equipo anterior sin datos desde 2026-09-02); Generación media baja (1.5 kWh/día, últimos 60 d): revisar en la visita
31 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 382p | Deye SUN-15K-SG01HP3 · 15 kW | 2026-07-01 | Telemetría Metrum (1er dato) | Anterior al 02-Jul-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 0,08 MWh |  | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 2026-12-07 | -25 | Al día | 2027-06-08 | 2027-12-09 | 2028-06-09 | Inversor sin datos desde 2026-10-10: verificar comunicación
32 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 435p | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2026-06-05 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-06-06 |  |  | 2026-06-05 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2 | Al día | 2027-06-08 | 2027-12-09 | 2028-06-09
33 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 446p | Deye SUN-15K-SG01HP3 HV trifásico · 15 kW | 2026-06-09 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-09 | 2026-12-09 | 2026-12-07 | -2 | Al día | 2027-06-08 | 2027-12-09 | 2028-06-09
34 | Costa - Atlántico | Terra By Kaia | Barranquilla | Casa 155 | Livoltek HP3-15KL2 · 15 kW | 2026-07-03 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-07-04 |  |  | 2026-07-03 | 2027-01-03 | 2026-12-09 | -25 | Al día | 2027-06-09 | 2027-12-09 | 2028-06-09
35 | Costa - Atlántico | Terra By Kaia | Barranquilla | Casa 287 | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2026-06-25 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-06-26 |  |  | 2026-06-25 | 2026-12-25 | 2026-12-09 | -16 | Al día | 2027-06-09 | 2027-12-09 | 2028-06-09
36 | Cali | Pance Campestre | Cali | Casa 48PC | Deye SUN-15K-SG01HP3 HV trifásico · 15 kW | 2026-08-04 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-08-05 |  |  | 2026-08-04 | 2027-02-04 | 2027-01-19 | -16 | Al día | 2027-07-19 | 2028-01-19 | 2028-07-19 | Inversor reemplazado (equipo anterior sin datos desde 2026-08-22)
37 | Cali | Porton De La Rivera | Cali | Casa 18PR | Deye SUN-15K-SG01HP3 · 15 kW | 2026-07-14 | Telemetría Metrum (1er dato) | Anterior al 15-Jul-2026 | Sin histórico previo en Metrum; ya traía 0,06 MWh |  | 2026-07-14 | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 5 | Al día | 2027-07-19 | 2028-01-19 | 2028-07-19
38 | Costa - Bolívar | Condominio Terranova | Cartagena | Casa 78T | Deye SUN-15K-SG01HP3 · 15 kW | 2026-07-28 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-07-29 |  |  | 2026-07-28 | 2027-01-28 | 2027-02-02 | 5 | Al día | 2027-08-02 | 2028-02-02 | 2028-08-02
39 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 10p | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2026-08-12 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-08-14 |  |  | 2026-08-12 | 2027-02-12 | 2027-02-02 | -10 | Al día | 2027-08-02 | 2028-02-02 | 2028-08-02
40 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 15p | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2026-08-06 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-08-11 |  |  | 2026-08-06 | 2027-02-06 | 2027-02-02 | -4 | Al día | 2027-08-02 | 2028-02-02 | 2028-08-02
41 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 60p | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2026-09-04 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-04 | 2027-03-04 | 2027-02-02 | -30 | Al día | 2027-08-02 | 2028-02-02 | 2028-08-02 | Energizada 04-Sep pero empezó a generar 29-Sep (25 d después)
42 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 86p | Deye SUN-15K-SG01HP3 HV trifásico · 15 kW | 2026-09-04 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-04 | 2027-03-04 | 2027-02-03 | -29 | Al día | 2027-08-03 | 2028-02-03 | 2028-08-03 | Energizada 04-Sep pero empezó a generar 30-Sep (26 d después)
43 | Costa - Atlántico | Castellana Real | Barranquilla | Casa 121 CR | Livoltek HP3-15KL2 · 15 kW | 2026-08-31 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-09-01 |  |  | 2026-08-31 | 2027-02-28 | 2027-02-04 | -24 | Al día | 2027-08-04 | 2028-02-04 | 2028-08-04 | Inversor reemplazado (equipo anterior sin datos desde 2026-09-09)
44 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 412p | Deye SUN-15K-SG01HP3 · 15 kW | 2026-09-11 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-10-03 |  |  | 2026-09-11 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 1 | Al día | 2027-09-13 | 2028-03-13 | 2028-09-13 | Energizada 11-Sep pero empezó a generar 03-Oct (22 d después)
45 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 415p | Livoltek HP3-10KL2 · 10 kW | 2026-09-07 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-10-02 |  |  | 2026-09-07 | 2027-03-07 | 2027-03-12 | 5 | Al día | 2027-09-13 | 2028-03-13 | 2028-09-13 | Energizada 07-Sep pero empezó a generar 02-Oct (25 d después)
46 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 425p | Deye SUN-15K-SG01HP3 · 15 kW | 2026-09-10 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-10-01 |  |  | 2026-09-10 | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2 | Al día | 2027-09-13 | 2028-03-13 | 2028-09-13 | Energizada 10-Sep pero empezó a generar 01-Oct (21 d después)
47 | Costa - Bolívar | Prado Verde Primavera | Turbaco | Casa 447p | Livoltek HP3-15KL2 · 15 kW | 2026-09-18 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-10-08 |  |  | 2026-09-18 | 2027-03-18 | 2027-03-12 | -6 | Al día | 2027-09-13 | 2028-03-13 | 2028-09-13 | Energizada 18-Sep pero empezó a generar 08-Oct (20 d después)
48 | Costa - Atlántico | Gerona Club House | Barranquilla | Casa 9G | Deye SUN-15K-SG01HP3 · 15 kW | 2026-09-14 | Telemetría Metrum (1er dato) | 2026-09-15 |  |  | 2026-09-14 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 1 | Al día | 2027-09-15 | 2028-03-15 | 2028-09-15
Formulas:
Base del ciclo = IF([Último mantenimiento realizado]<>"",[Último mantenimiento realizado],[Fecha de energización])
Vence (+6 meses) = EDATE([Base del ciclo],Supuestos!$C5)
Visita +6 meses = WORKDAY(EDATE([Visita programada],Supuestos!$C5)-1,1,Festivos)
Visita +12 meses = WORKDAY(EDATE([Visita +6 meses],Supuestos!$C5)-1,1,Festivos)
Visita +18 meses = WORKDAY(EDATE([Visita +12 meses],Supuestos!$C5)-1,1,Festivos)

## Agenda inicial
Agenda inicial de visitas (primer ciclo)
Plan generado el 15-oct-2026 con 1 cuadrilla en Cali y 1 en la Costa, 4 casas/día. Es una foto inicial: si mueve fechas en 'Cronograma', actualice esta hoja o pídame regenerarla.
Fecha | Día | Cuadrilla / región | Conjunto | Casas | N° casas
2026-10-19 | lun | Cali | Condominio Los Abedules | Casa 12 | 1
2026-10-19 | lun | Cali | Llanos De Pance | Casa 73 | 1
2026-10-19 | lun | Cali | Reservas De Pance | Casa 2, Casa 10 | 2
2026-10-19 | lun | Costa | Prado Verde Primavera | Casa 18Ap, Casa 23p, Casa 93p, Casa 102p | 4
2026-10-20 | mar | Cali | Reservas De Pance | Casa 11, Casa 15, Casa 18, Casa 23 | 4
2026-10-20 | mar | Costa | Terra By Kaia | Casa 24 | 1
2026-10-21 | mié | Cali | Reservas De Pance | Casa 29, Casa 30, Casa 35, Casa 42 | 4
2026-10-22 | jue | Cali | Reservas De Pance | Casa 48, Casa 56, Casa 57, Casa 63 | 4
2026-10-23 | vie | Cali | Reservas De Pance | Casa 70, Casa 74, Casa 76, Casa 77 | 4
2026-10-26 | lun | Cali | Reservas De Pance | Casa 99, Casa 104, Casa 108, Casa 111 | 4
2026-12-07 | lun | Costa | Prado Verde Primavera | Casa 55p, Casa 382p, Casa 435p, Casa 446p | 4
2026-12-09 | mié | Costa | Terra By Kaia | Casa 155, Casa 287 | 2
2027-01-19 | mar | Cali | Pance Campestre | Casa 48PC | 1
2027-01-19 | mar | Cali | Porton De La Rivera | Casa 18PR | 1
2027-02-02 | mar | Costa | Condominio Terranova | Casa 78T | 1
2027-02-02 | mar | Costa | Prado Verde Primavera | Casa 10p, Casa 15p, Casa 60p | 3
2027-02-03 | mié | Costa | Prado Verde Primavera | Casa 86p | 1
2027-02-04 | jue | Costa | Castellana Real | Casa 121 CR | 1
2027-03-12 | vie | Costa | Prado Verde Primavera | Casa 412p, Casa 415p, Casa 425p, Casa 447p | 4
2027-03-15 | lun | Costa | Gerona Club House | Casa 9G | 1

## Calendario
Carga de visitas por mes (fórmulas sobre 'Cronograma')
Cuenta las visitas programadas y los ciclos +6, +12 y +18 meses. Se actualiza al mover fechas en 'Cronograma'.
Por región (cuadrilla)
Mes → | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | Total
Cali | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104
Costa - Bolívar | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 68
Costa - Atlántico | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20
Total | 29 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 29 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 29 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 29 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 192
Por conjunto / zona
Mes → | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | Total
Condominio Los Abedules | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Llanos De Pance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Pance Campestre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
Porton De La Rivera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
Reservas De Pance | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
Castellana Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
Gerona Club House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
Terra By Kaia | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12
Condominio Terranova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
Prado Verde Primavera | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 64
Total | 29 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 29 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 29 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 29 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 192

## Supuestos
Parámetros, supuestos y pendientes
Parámetros (celdas azules = editables)
Fecha de referencia (hoy) |  | 2026-10-15 | Se actualiza sola. Para congelar una fecha, escriba la fecha en esta celda.
Ciclo de mantenimiento (meses) |  | 6 | Solicitado: cada 6 meses. Alimenta todas las fechas de vencimiento y de ciclos siguientes.
Aviso previo: marcar 'En ventana' si vence en ≤ N días |  | 30 | También es la anticipación máxima usada al planificar campañas (−30 días).
Tolerancia de atraso (días) |  | 15 | Visitas programadas con más atraso que esto se marcan en rojo en la columna Holgura.
Casas por día por cuadrilla (solo informativo) |  | 4 | Supuesto de capacidad con el que se armó la agenda inicial; no recalcula fechas por sí solo.
Supuestos usados
1 | Alcance: 48 casas/sitios de Sunny. Excluidos: 'Piloto Promigas' y 'Piloto HUAWEI' (zona Oficina Promigas, Barranquilla), según instrucción.
2 | Regla del ciclo: el próximo mantenimiento vence a los 6 meses del último mantenimiento realizado; si la casa nunca se ha mantenido, a los 6 meses de su fecha de energización.
3 | Reservas de Pance (22 casas): mantenimiento realizado en abril-2026. No se conoce el día exacto por casa; se asumió 15-abr-2026 (celdas amarillas en 'Último mantenimiento') → vencen ~15-oct-2026. Reemplazar por la fecha real de cada casa y todo se recalcula.
4 | Fecha de energización: la telemetría de Metrum solo existe desde el 01-jun-2026 (retención). Para casas anteriores se usó la fecha de alta del primer equipo en Metrum como aproximación (en 27 casas contrastadas con el odómetro del inversor, la generación arrancó típicamente 1-3 semanas después del alta). Para casas posteriores se usó el primer dato real de telemetría.
5 | Inicio de generación: primer día con energía generada según el odómetro del inversor. En casas con equipo anterior al 01-jun-2026 no es recuperable desde Metrum y se indica 'Anterior a …'.
6 | Ciclo contado desde la energización (puesta en servicio). 7 casas de Prado Verde Primavera se energizaron y empezaron a generar 18-26 días después; el efecto en el calendario es menor a 1 mes y ya queda absorbido por la ventana de campaña.
7 | Planificación por campañas: una cuadrilla en Cali y una en la Costa (Turbaco/Cartagena/Barranquilla), 4 casas por día, lunes a viernes, sin festivos de Colombia. Cada visita cae entre 30 días antes y 15 días después del vencimiento, salvo las casas ya vencidas, que se atienden en la primera semana.
8 | Los ciclos siguientes se calculan automáticamente: fecha de la visita + 6 meses, ajustada al siguiente día hábil.
9 | Equipos: se consideró un inversor activo por casa. Inversores duplicados o sin telemetría registrados en Metrum (Casa 10 y Casa 99 de Reservas de Pance) se ignoraron para el cronograma.
Pendientes por confirmar con el equipo
1 | Fecha exacta (día) del mantenimiento de abril en cada casa de Reservas de Pance.
2 | Fechas oficiales de energización de las casas anteriores a jun-2026 (acta de puesta en servicio o CRM): las de Metrum son aproximadas.
3 | Confirmar si el ciclo debe contarse desde la energización (usado aquí) o desde el inicio de generación.
4 | Capacidad real de las cuadrillas (casas por día, número de cuadrillas y base de operación) para ajustar la agenda.
5 | Si las casas con inversor reemplazado (23p, 48PC, 55p, 121 CR) deben reiniciar el ciclo desde la fecha de reemplazo.

## Festivos
Festivos Colombia (para días hábiles)
Fecha | Festivo
2026-01-01 | Año Nuevo
2026-01-12 | Día de los Reyes Magos (observado)
2026-03-23 | Día de San José (observado)
2026-04-02 | Jueves Santo
2026-04-03 | Viernes Santo
2026-05-01 | Día del Trabajo
2026-05-18 | Ascensión del señor (observado)
2026-06-08 | Corpus Christi (observado)
2026-06-15 | Sagrado Corazón (observado)
2026-06-29 | San Pedro y San Pablo
2026-07-13 | Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (observado)
2026-07-20 | Día de la Independencia
2026-08-07 | Batalla de Boyacá
2026-08-17 | La Asunción (observado)
2026-10-12 | Día de la Raza
2026-11-02 | Día de Todos los Santos (observado)
2026-11-16 | Independencia de Cartagena (observado)
2026-12-08 | La Inmaculada Concepción
2026-12-25 | Navidad
2027-01-01 | Año Nuevo
2027-01-11 | Día de los Reyes Magos (observado)
2027-03-22 | Día de San José (observado)
2027-03-25 | Jueves Santo
2027-03-26 | Viernes Santo
2027-05-01 | Día del Trabajo
2027-05-10 | Ascensión del señor (observado)
2027-05-31 | Corpus Christi (observado)
2027-06-07 | Sagrado Corazón (observado)
2027-07-05 | San Pedro y San Pablo (observado)
2027-07-12 | Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (observado)
2027-07-20 | Día de la Independencia
2027-08-07 | Batalla de Boyacá
2027-08-16 | La Asunción (observado)
2027-10-18 | Día de la Raza (observado)
2027-11-01 | Día de Todos los Santos
2027-11-15 | Independencia de Cartagena (observado)
2027-12-08 | La Inmaculada Concepción
2027-12-25 | Navidad
2028-01-01 | Año Nuevo
2028-01-10 | Día de los Reyes Magos (observado)
2028-03-20 | Día de San José (observado)
2028-04-13 | Jueves Santo
2028-04-14 | Viernes Santo
2028-05-01 | Día del Trabajo
2028-05-29 | Ascensión del señor (observado)
2028-06-19 | Corpus Christi (observado)
2028-06-26 | Sagrado Corazón (observado)
2028-07-03 | San Pedro y San Pablo (observado)
2028-07-10 | Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (observado)
2028-07-20 | Día de la Independencia
2028-08-07 | Batalla de Boyacá
2028-08-21 | La Asunción (observado)
2028-10-16 | Día de la Raza (observado)
2028-11-06 | Día de Todos los Santos (observado)
2028-11-13 | Independencia de Cartagena (observado)
2028-12-08 | La Inmaculada Concepción
2028-12-25 | Navidad
2029-01-01 | Año Nuevo
2029-01-08 | Día de los Reyes Magos (observado)
2029-03-19 | Día de San José
2029-03-29 | Jueves Santo
2029-03-30 | Viernes Santo
2029-05-01 | Día del Trabajo
2029-05-14 | Ascensión del señor (observado)
2029-06-04 | Corpus Christi (observado)
2029-06-11 | Sagrado Corazón (observado)
2029-07-02 | San Pedro y San Pablo (observado)
2029-07-09 | Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
2029-07-20 | Día de la Independencia
2029-08-07 | Batalla de Boyacá
2029-08-20 | La Asunción (observado)
2029-10-15 | Día de la Raza (observado)
2029-11-05 | Día de Todos los Santos (observado)
2029-11-12 | Independencia de Cartagena (observado)
2029-12-08 | La Inmaculada Concepción
2029-12-25 | Navidad
2030-01-01 | Año Nuevo
2030-01-07 | Día de los Reyes Magos (observado)
2030-03-25 | Día de San José (observado)
2030-04-18 | Jueves Santo
2030-04-19 | Viernes Santo
2030-05-01 | Día del Trabajo
2030-06-03 | Ascensión del señor (observado)
2030-06-24 | Corpus Christi (observado)
2030-07-01 | Sagrado Corazón (observado); San Pedro y San Pablo (observado)
2030-07-15 | Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (observado)
2030-07-20 | Día de la Independencia
2030-08-07 | Batalla de Boyacá
2030-08-19 | La Asunción (observado)
2030-10-14 | Día de la Raza (observado)
2030-11-04 | Día de Todos los Santos (observado)
2030-11-11 | Independencia de Cartagena
2030-12-08 | La Inmaculada Concepción
2030-12-25 | Navidad